## Task_Table1
Program | Site | Task_Summary_Name | Start_Date | Finish_Date | Resource Name | Site POC
RWC4 (6) Cells | SCK4 | SCK4 6401 S Austin Rd. Stockton, CA 95215 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | West CE 1
RWC4 (8) Cells | SMF3 | SMF3 3923 S B St., Stockton, CA 95206 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | CAE1 | CAE1 4400 12 Street Extension, West Columbia, SC 29172 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | MTN1 | MTN1 801 Boxwood Rd Wilmington, DE 19804 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | AGS1 | AGS1 2150 Discovery Dr. Appling, GA 30802 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | PHL7 | PHL7 560 Merrimac Ave, Middletown, DE 19709 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | David Buckley
RWC4 (6) Cells | SBD1 | SBD1 3388 S Cactus Ave. Bloomington, CA 92316 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | RDG1 | RDG1 3530 Mountain Road, Hamburg, PA 19526 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | ATL2 | ATL2 2255 West Park Place Blvd Stone Mountain, GA 30087 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | CSG1 | CSG1 280 Bridgeport Blvd, Newnan, GA 30263 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | DCA1 | DCA1 1700 Sparrows Point Blvd, Sparrow's Point, Maryland 21219 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | BHM1 | BHM1 975 Powder Plant Rd Bessemer, AL 35022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | BWI2 | BWI2 2010 Broening Highway, Baltimore, MD 21224-6025 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | RIC2 | RIC2 1901 Meadowville Technology Pkwy, Chester, VA 23836 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | David Buckley
RWC4 (5) Cells | LAX9 | LAX9 11263 Oleander Ave, Fontana, CA 92337 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | JAX7 | JAX7 10501 Cold Storage Rd. Jacksonville, FL 32218 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | MCO1 | MCO1 12340 Boggy Creek Rd, Orlando, Florida, USA, 32824-6902 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Lee Zugay
RWC4 (6) Cells | ORF2 | ORF2 5045 Portsmouth Blvd. Chesapeake, VA 23321 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | TPA1 | TPA1 3350 Laurel Ridge Avenue, Ruskin, FL 33570 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | TPA4 | TPA4 8706 Harney Rd Temple Terrace, FL 33637 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | MIA1 | MIA1 14000 NW 37th Ave., OpaLocka, Florida, USA, 33054 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | CHA1 | CHA1 7200 Discovery Drive, Chattanooga, TN 37421 | 2022-06-27 06:00 | 2022-06-27 12:00 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | RDU1 | RDU1 4851 Jones Sausage Road, Garner, NC 27529 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | BNA3 | BNA3 2020 Joe B Jackson Pkwy Murfreesboro, TN 37127 | 2022-06-28 06:00 | 2022-06-28 12:00 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | CLT4 | CLT4 8000 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | MQY1 | MQY1 6060 Golden Bear Gateway Mt. Juliet, TN 37122 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Lee Zugay
RWC4 (4) Cells | CLT2 | CLT2 10240 Old Dowd Road, Charlotte, NC 28214 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | AFW1 | AFW1 1851 NE Loop 820 Service Rd. Fort Worth, TX 76131 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | SLC1 | SLC1 777 N. 5600 West, Salt Lake City, Utah, USA, 84116 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | West CE 1
RWC4 (8) Cells | MEM1 | MEM1 3292 Holmes Road, Memphis, Tennessee, USA, 38118 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | BOI2 | BOI2 5295 E. Franklin Road, Nampa, ID 83687 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | FTW6 | FTW6 7601 W Bethel Road, Grapevine, TX | 2022-07-19 | 2022-07-19 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | DAL2 | DAL2 2601 S. Airfield Drive, Irving, TX 75038 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | DAL3 | DAL3 1301 Chalk Hill Road, Dallas, TX 75211 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | West CE 2
RWC4 (4) Cells | FTW1 | FTW1 33333 LBJ Freeway, Dallas, TX 75241 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | PDX9 | PDX9 1250 NW Swigert Way, Troutdale, OR 97060 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | MEM4 | MEM4 4055 New Allen Road, Memphis, TN 38128 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | GEG1 | GEG1 10010 West Geiger Boulevard, Spokane, WA 99224 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | LIT1 | LIT1 7001 Zeuber Road, Little Rock, AR 72206 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | AUS3 | AUS3 2000 Exchange Parkway Waco, TX 76712 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | TUL2 | TUL2 4040 N. 125th E Ave., Tulsa, OK 74116 | 2022-07-26 06:00 | 2022-07-26 12:00 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | AUS2 | AUS2 2000 E Pecan St Pflugerville, TX 78660 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | SAT2 | SAT2 1401 East McCarty Lane, San Marcos, TX 78666 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | OKC1 | OKC1 9201 S Portland Ave, Oklahoma City, OK 73159 | 2022-07-27 12:00 | 2022-07-27 18:00 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | DFW7 | DFW7 700 Westport Parkway, Fort Worth, TX 76177 | 2022-07-28 06:00 | 2022-07-28 12:00 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | HOU6 | HOU6 10507 Harlem Rd Richmond, TX 77407 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | DSM5 | DSM5 500 32nd Street SW, Bondurant, IA 50035 | 2022-07-29 06:00 | 2022-07-29 12:00 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | ELP1 | ELP1 12101 Emerald Pass El Paso, TX 79928 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | STL8 | STL8 4000 Premier Parkway, Saint Peters, MO 63376 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | ABQ1 | ABQ1 12907 Tempur Pedic Parkway NW Albuquerque, NM 87120 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | DEN4 | DEN4 4222 Integration Loop Colorado Springs, CO 80911 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | IND1 | IND1 4237-4251 Anson Blvd, Whitestown, IN 46075 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | DEN3 | DEN3 14601 Grant Street, Thornton, Colorado, USA, 80023 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | West CE 1
RWC4 (5) Cells | IND9 | IND9 1151 S Graham Rd, Greenwood, IN 46143 | 2022-08-08 | 2022-08-04 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | SAN3 | SAN3 6971 Otay Mesa Road, San Diego, CA 92154 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | TUS2 | TUS2 6701 S Kolb Rd, Tucson, AZ 85756 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | PSP1 | PSP1 1001 W 4th St. Beaumont, CA 92223 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | West CE 2
RWC4 (5) Cells | MQJ1 | MQJ1 4412 CR W 300N, Greenfield, IN 46140 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | David Buckley
RWC4 (6) Cells | GYR3 | GYR3 8181 W Roosevelt St., Phoenix, AZ 85043 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | ONT6 | ONT6 24208 San Michele Rd, Moreno Valley, CA 92551 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | ONT2 | ONT2 1910 E. Central Ave., Building 3, San Bernardino, CA 92408 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | LGB3 | LGB3 4950 Goodman Way, Eastvale, CA 91752 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | LEX1 | LEX1 1850 Mercer Rd, Lexington, KY 40511 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | GYR1 | GYR1 580 S 143rd Ave, Goodyear, AZ 83358 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | LEX2 | LEX2 172 Trade St, Lexington, KY 40511 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | David Buckley
RWC4 (1) Cell | LGB7 | LGB7 1405 N Locust Ave, Rialto, CA 92376 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | MKE2 | MKE2 9700 S 13th St., Oak Creek, WI 53154 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Lee Zugay
RWC4 (6) Cells | GYR2 | GYR2 17341 W Minnezona Ave. Goodyear, AZ 85395 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | MKE1 | MKE1 3501 120th Ave, Kenosha, WI 53144 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Lee Zugay
RWC4 (5) Cells | LGB8 | LGB8 1568 N. Linden Avenue, Rialto, CA 92377 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | West CE 2
RWC4 (4) Cells | MDW2 | MDW2 402 Emerald Drive, Joliet, IL 60433 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | OXR1 | OXR1 3100 Sakioka Dr, Oxnard, CA 93030 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | LAS2 | LAS2 3837 Bay Lake Trail Suite 111, North Las Vegas, NV 89030 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | ORD5 | ORD5 7001 Vollmer Rd. Matteson, IL 60443 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | IGQ1 | IGQ1 15924 Western Ave, Markham, IL 60428 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | BFL1 | BFL1 1601 Petrol Rd. Bakersfield, CA 93308 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | West CE 2
RWC4 (6) Cells | FWA4 | FWA4 9800 Smith Rd Fort Wayne, IN 46818 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Lee Zugay
RWC4 (6) Cells | LAS1 | LAS1 12300 Bermuda Rd Henderson, NV 89044 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | BFL2 | BFL2 4500 Express Ave. Shafter, CA 93263 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | FAT1 | FAT1 3575 S Orange Ave, Fresno, CA 93725 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | OAK4 | OAK4 1555 N Chrisman Road, Tracy, CA 95304 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | West CE 2
RWC4 (1) Cell | LAS7 | LAS7 3837 Bay Lake Trl North Las Vegas, NV 89030 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | CMH4 | CMH4 1550 W Main St., West Jefferson, OH 43162 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | CMH1 | CMH1 11903 National Rd SW, Etna, Ohio, USA, 43062-7793 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | VGT1 | VGT1 5802 East Tropical Pkwy Las Vegas, NV 89115 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | West CE 1
RWC4 (1) Cell | AKC1 | AKC1 2400 Romig Rd Akron, OH 44320 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | CLE2 | CLE2 21500 Emery Road, North Randall, OH 44128 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | CLE3 | CLE3 1155 Babbitt Rd, Euclid, OH 44132 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | PCW1 | PCW1 27400 Crossroads Pkwy Rossford, OH 43460 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | DTW1 | DTW1 39000 Amrhein Rd, Livonia, MI, 48150 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | DET3 | DET3 1200 Featherstone Rd Pontiac, MI 48342 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | JFK8 | JFK8 546 Gulf Ave, Staten Island, New York, USA, 10314 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | EWR9 | EWR9 8003 Industrial Ave, Building A, Carteret, New Jersey, USA, 07008-3529 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Lee Zugay
RWC4 (5) Cells | TEB9 | TEB9 601 Randolph Road, Somerset, NJ 08873 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | Lee Zugay
RWC4 (5) Cells | ABE8 | ABE8 400 Independence Rd, Florence, NJ 08518 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | ACY1 | ACY1 240 Mantua Grove Rd. West Deptford, NJ 08066 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | EWR4 | EWR4 50 New Canton Way, Robbinsville, NJ 08691 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | BDL3 | BDL3 409 Washington Ave. North Haven, CT 06473 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Lee Zugay
RWC4 (1) Cell | SYR1 | SYR1 7211 Morgan Rd Clay, NY 13090 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Lee Zugay
CANADA
RWC4 (1) Cell | YHM1 | YHM1 110 Aeropark Boulevard Hamilton, ON | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Teodor Axenti
RWC4 (1) Cell | YOW3 | YOW3 222 Citigate Drive Ottawa, Ontario | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Teodor Axenti
Not Installed
RWC4 (1) Cell | ORF3 | ORF3 2020 Northgate Commerce Parkway Suffolk, VA 23435 | 2022-06-21 | 2022-06-21
RWC4 (6) Cells | VGT2 | VGT2 6401 Howdy Wells Ave Las Vegas, NV 89115 | 2022-06-23 | 2022-06-25
RWC4 (1) Cell | JAN1 | JAN1 219 Madison County Pkwy. Canton, MS 39046 | 2022-06-27 | 2022-06-27
RWC4 (1) Cell | BDL4 | BDL4 1215 Kennedy Rd Windsor, CT 06095 | 2022-09-26 | 2022-09-26
RWC4 (1) Cell | OMA2 | OMA2 10809 S. 144th St Omaha, NE 68138 | 2022-08-04 | 2022-08-04

## Sheet1
Resource List
West CE 1
West CE 2
Lee Zugay
David Buckley